# CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS DU BURUNDI (COSYBU)

STRATÉGIE DE NUMÉRISATION DE LA CONFÉDÉRATION

DES SYNDICATS   DU BURUNDI(COSYBU) 2025–2035

| Personnes ressources | Téléphone | E-mail |
| --- | --- | --- |
| GAHUNGU Tharcisse | 68 270 525 | tgahungu@yahoo.fr |
| BAHENDA Damien | (257) 76511521 | damienbahenda678@gmail.com |
| Personnes de contact |  |  |
| NTUNGUMBURANYE Jean | (257) 79 997 676 | ntungujean@yahoo.fr |  |
| Nishimwe Authentique | (257) 79989000 | nishimweauthe@gmail.com |

## BUJUMBURA- BURUNDI                   DECEMBRE –FEVRIER                                     2025-2026

Table des matières

I.	Préambule	3

Ii.	Contexte et justification	4

1.	Introduction	5

2.	Cadre de référence et alignement stratégique	5

3.	Vision syndicale  de la  COSYBU à l’ère du numérique	5

4.	Objectifs de la stratégie.	6

5	Principes directeurs	6

6	Gouvernance numérique syndicale  de la  COSYBU	6

7	Architecture numérique de la COSYBU (niveaux national, sectoriel, provincial, local)	8

8	Charte éthique  numérique syndicale	9

9	Dispositif de pilotage  et coordination	11

10	Administration en ligne : cotisations, finances et rapports  de la  COSYBU	13

11	Automatisation des communications internes (courriels, intranet, tableaux de bord)	15

12	Communication, information et plaidoyer numérique.	16

13.	Médias numériques internes	17

14.	Plaidoyer numérique et mobilisation sociale	17

15.	Gouvernance et coordination	17

16.	Vision et finalité	17

17.	Objectifs du portail et de l’application mobile	17

18	Utilisation des réseaux sociaux pour la mobilisation syndicale	19

19	Stratégies de communication digitale (campagnes, webinaires, podcasts)	20

20	Lutte contre la désinformation et sécurité numérique	22

21	Relations médias et visibilité en ligne	23

29	Financement et partenariats	26

30	Innovation et durabilité	26

31	Gestion des risques	26

32	Dispositions finales	26

33	Bibliographie et Sources	26

34	Annexes :	28

# Préambule

Le monde du travail  évolue  par la transformation numérique avec automatisation, plateformes en ligne, télétravail et  les syndicats doivent s’adapter afin de  rester pertinents pour   représenter, organiser, négocier, informer leurs membres dans un environnement numérique.

La numérisation  peut renforcer la capacité des syndicats à mobiliser, sensibiliser,  suivre les conditions de travail et  collecter des données de terrain.

De plus, le Burundi dispose d’un Master Plan de Digitalisation et numérisation  des services publics (PDDSP 2023-2033), qui définit une vision pour des services publics numérisés, interconnectés et accessibles.

Le pays  a déjà validé  sa première Stratégie Nationale de Gouvernance des Données (SNGD), avec des piliers stratégiques très pertinents (capacité, infrastructure, protection des données, culture des données…).

Il existe une “Politique de développement des TIC” (PNDTIC) du Burundi, qui met l’accent sur l’infrastructure, la littératie numérique, la gouvernance des données, etc.

La Confédération des Syndicats du Burundi (COSYBU) s’inscrit dans ce cadre et  en tant que Confédération la plus représentative, reconnaît la transformation numérique comme un levier stratégique majeur pour renforcer la gouvernance, l’efficacité organisationnelle, la transparence et la qualité des services rendus à ses membres.

Le Burundi s’inscrit également dans l’intégration numérique régionale (EAC) pour renforcer l’accessibilité aux services numériques.

Cette  stratégie   de numérisation2025–2035  est   élaborée dans un style institutionnel et normatif,  définit les orientations, principes et engagements de la COSYBU en matière de transformation numérique.

Elle  est  conforme aux standards des politiques publiques et organisationnelles.

NSAVYIMANA Célestin

Président de la COSYBU

# Contexte et justification

À l’ère du numérique, les syndicats sont confrontés à une mutation profonde des modes de travail, de communication et de participation sociale.

La   numérisation transforme les relations employeur-travailleur, l’accès à l’information et aux services sociaux, les méthodes de mobilisation et de formation des travailleurs syndiqués.

La COSYBU considère cette transformation ou transition  numérique comme une opportunité stratégique pour renforcer la participation des travailleurs, le dialogue social, la transparence et la redevabilité.

Elle  s’inscrit dans ce contexte et  évolue dans un environnement marqué par la complexité croissante des processus organisationnels, des exigences accrues de transparence et de redevabilité, la nécessité de disposer de données fiables pour le plaidoyer et la prise de décision et  d’évolution rapide des technologies numériques.

Raison pour laquelle, elle s’engage dans une transformation numérique, tant par la modernisation de son fonctionnement et services aux membres  que par l’élargissement de l’accès aux technologies de l’information et de la communication.

Cette démarche vise à favoriser l’« inclusion digitale », c’est-à-dire l’accès et la participation de tous aux services numériques.

Face à ces enjeux, la   numérisation de la COSYBU est une réponse structurante et durable.

Gahungu Tharcisse

Conseiller Général de la COSYBU

- Introduction

# La numérisation  constitue un levier stratégique incontournable pour moderniser la gestion syndicale et améliorer l’efficacité des actions syndicales.

# Elle permet de renforcer la communication interne, de faciliter l’accès aux informations, de sécuriser la gestion des adhésions et des cotisations, et d’optimiser le suivi et l’évaluation des activités syndicales.

# La numérisation   représente une révolution dans la manière de gérer, communiquer et mobiliser les travailleurs.

# Elle améliore la transparence, la gouvernance, la participation des membres, et la visibilité du syndicat dans un monde en transformation numérique rapide.

# Pour des centrales syndicales  comme la COSYBU, la numérisation est une opportunité de renforcer la démocratie syndicale, de rapprocher les membres, y compris ceux du secteur informel, et d’accroître l’efficacité de la défense des droits des travailleurs.

# Cette  stratégie a un triple objectif :

  - Fournir un référentiel opérationnel permettant aux syndicats affiliés de déployer efficacement des solutions numériques dans leur administration, leur communication et leur plaidoyer ;

  - Promouvoir une culture numérique responsable, sécurisée et inclusive, afin de protéger les données, renforcer la confiance des membres et optimiser la prise de décision syndicale.

  - Fournir une feuille de route pratique pour intégrer les outils numériques dans la gestion, la communication et l’action syndicale de la COSYBU

En adoptant pleinement les outils et recommandations de cette stratégie de numérisation, la COSYBU et ses syndicats affiliés pourront renforcer leur efficacité organisationnelle, améliorer la représentativité des travailleurs et contribuer de manière plus substantielle au développement socio-économique du Burundi.

# Cadre de référence et alignement stratégique

# La présente   stratégie de numérisation est élaborée en cohérence avec la Stratégie Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) en lien avec les orientations de la gouvernance numérique de l’État et  les engagements régionaux et internationaux en matière de transformation numérique.

# Le cadre  de référence réglementaire exige du numérique, protection des données, vie privée, accès équitable dans le contexte de   numérisation accrue et une  collaboration  avec l’Etat et les partenaires pour faire en sorte que les infrastructures, les services et les compétences numériques soient développés de manière à soutenir le travail décent et la participation active des travailleurs.

# Les TIC deviennent  un catalyseur de l’économie numérique avec cinq  piliers de  cadre institutionnel :

- infrastructures numériques,

- connaissances  numériques,

- plateformes numériques,

- services financiers numériques,

- entrepreneuriat numérique.

- Vision syndicale  de la  COSYBU à l’ère du numérique

  - Vision : « Faire de la COSYBU, une Confédération Syndicale  moderne, régulatrice,  performante, connectée, utilisant le numérique comme levier de gouvernance, garantissant  traçabilité,  transparence, développement durable,   compétitivité  syndicale, accessible à tous les acteurs. »

  - Mission : « Mettre en œuvre une transformation numérique permettant d’améliorer la gouvernance, les services, la gestion des données et la prise de décision au sein de la Confédération »

# Objectifs de la stratégie.

  - Objectif général : Orienter et encadrer la transformation numérique de la COSYBU sur la période 2025–2035.

  - Objectifs  spécifiques.

- Moderniser les processus internes grâce à la digitalisation des processus administratifs, financiers et de communication.

- Améliorer la communication et les services aux membres

- Développer les compétences numériques des syndicalistes et des membres, notamment dans la gestion des données, la cybersécurité et l’utilisation des outils numériques.

- Soutenir la prise de décision stratégique

- Assurer l’accès de tous les travailleurs à l’information et aux services syndicaux via des plateformes numériques inclusives.

- Promouvoir le dialogue social digitalisé pour accélérer les négociations collectives et la résolution des conflits.

- Encourager la formalisation du travail informel en exploitant les technologies numériques pour intégrer les travailleurs indépendants et non déclarés

- Garantir la sécurité des systèmes d’information

- Principes directeurs.

- Accessibilité et Inclusion : les outils numériques doivent être faciles à utiliser et accessibles à tous les adhérents et aucune catégorie de travailleurs ne doit être exclue des services et informations numériques

- Transparence, traçabilité et redevabilité : toutes les actions et décisions doivent être documentées, consultables et  l’utilisation des outils numériques doit garantir la traçabilité des décisions et des activités syndicales.

- Participation, approche progressive et durable : favoriser la contribution active des membres via des plateformes interactives.

- Interopérabilité,  standardisation, sécurité et protection des données : garantir la sécurité et la confidentialité des informations des membres, respecter la vie privée et les droits des membres, en conformité avec les bonnes pratiques internationales.

- Partenariat, innovation continue et adaptation : anticiper les évolutions technologiques et intégrer de nouvelles solutions pour renforcer le syndicat et rester à l’avant-garde des technologies pour anticiper les transformations du travail et de l’économie numérique.

- Gouvernance numérique syndicale  de la  COSYBU.

  - Contexte

# La  COSYBU considère la gouvernance numérique comme un levier pour :

- moderniser les processus internes et la prise de décision,

- faciliter l’accès des travailleurs aux services syndicaux,

- optimiser la planification et le suivi des activités syndicales,

- accroître la transparence et la redevabilité vis-à-vis des adhérents

# La gouvernance numérique syndicale correspond à l’ensemble des mécanismes, processus et outils numériques permettant à la COSYBU  de :

- assurer une gestion efficace et transparente de ses opérations internes,

- renforcer le dialogue social et la concertation avec les partenaires sociaux,

- garantir la participation active des membres,

- exploiter les données pour orienter le plaidoyer et la stratégie syndicale.

  - Objectifs stratégique

- Optimiser la gestion interne via des systèmes numériques pour les adhésions, finances, ressources humaines et planification des activités.

- Assurer l’accès et la diffusion de l’information à tous les membres à travers des plateformes digitales et applications mobiles.

- Renforcer le dialogue social numérique en facilitant les consultations et négociations à distance avec les employeurs et l’État.

- Améliorer la prise de décision basée sur les données grâce à l’analyse des informations collectées.

- Garantir la sécurité et la protection des données personnelles et professionnelles des adhérents.

  - Principes de la gouvernance numérique syndicale

- Transparence : toutes les décisions et informations doivent être accessibles et consultables.

- Participation : les membres doivent pouvoir interagir, proposer et contribuer via des outils numériques.

- Inclusion : assurer l’accès numérique pour tous, y compris les travailleurs des zones rurales et informelles.

- Sécurité et confidentialité : protéger les données personnelles et stratégiques contre tout usage non autorisé.

- Innovation : adapter continuellement les technologies aux besoins des travailleurs et du syndicat.

  - Axes stratégiques  d’action

| Axe stratégique | Objectif | Actions clés |
| --- | --- | --- |
| - Digitalisation interne | Gestion efficace des opérations syndicales | Automatisation des adhésions, comptabilité numérique, planification d’activités |
| - Communication numérique | Accès à l’information et mobilisation | Plateformes interactives, newsletters, applications mobiles |
| - Dialogue social digitalisé | Faciliter la concertation et négociation | Réunions en ligne, forums de consultation, sondages numériques |
| - Analyse des données | Décisions et suivi stratégique | Tableaux de bord, rapports statistiques, suivi des revendications |
| - Sécurité et protection des données | Garantir la confidentialité et l’intégrité | Politiques internes, chiffrement, audits réguliers |

  - Impacts attendus

- Gestion plus efficace des ressources et activités syndicales.

- Participation accrue des membres et meilleure représentation des travailleurs.

- Dialogue social plus transparent et réactif, facilitant les négociations collectives.

- Décisions stratégiques basées sur des données fiables, renforçant le plaidoyer.

- Sécurité et confiance numérique, assurant la protection des membres et des informations sensibles.

  - Recommandations

- Élaborer une politique interne de gouvernance numérique pour la COSYBU.

- Mettre en place des outils numériques sécurisés pour la gestion, la communication et le suivi.

- Former les délégués syndicaux et les membres à l’usage des outils numériques.

- Intégrer le suivi et l’évaluation des actions numériques dans la planification stratégique.

- Collaborer avec les partenaires techniques et financiers pour renforcer l’infrastructure et l’inclusion numérique.

- Architecture numérique de la COSYBU (niveaux national, sectoriel, provincial, local)

  - Contexte

# L’architecture numérique définit la manière dont les systèmes, plateformes et processus numériques sont organisés au sein de la COSYBU pour :

- assurer la coordination et la communication entre les différents niveaux du syndicat (national, sectoriel, provincial, local),

- garantir la cohérence des informations et la traçabilité des décisions,

- faciliter l’accès aux services numériques pour tous les adhérents,

- optimiser le suivi, le reporting et le plaidoyer grâce à la centralisation et la circulation des données.

  - Principes directeurs  de l’Architecture numérique

- Hiérarchisation et modularité : chaque niveau (national, sectoriel, provincial, local) doit avoir des fonctions claires et interconnectées.

- Interopérabilité : les plateformes doivent pouvoir communiquer entre elles et partager des données fiables.

- Sécurité : protection des données et contrôle d’accès selon le niveau de responsabilité.

- Accessibilité : tous les membres, quel que soit leur niveau ou localisation, doivent pouvoir utiliser les outils numériques.

- Évolutivité : architecture conçue pour intégrer de nouvelles technologies ou modules futurs.

  - Niveaux de l’architecture numérique

    - Niveau national

- Rôle : Pilotage stratégique, coordination nationale, supervision des activités sectorielles et provinciales.

- Outils numériques :

  - Système central de gestion des adhésions et des finances,

  - Tableau de bord national pour le suivi des activités,

  - Plateformes de communication nationale et newsletters électroniques,

  - Portail centralisé de formation et d’information.

- Responsables : Bureau exécutif de la COSYBU  et équipes techniques numériques nationales.

    - Niveau sectoriel

- Rôle : Coordination sectorielle, collecte et remontée des données, suivi des conventions collectives sectorielles.

- Outils numériques :

  - Système sectoriel connecté au niveau national,

  - Plateforme de communication sectorielle (chat, forums, réunions virtuelles),

  - Base de données sur les adhérents sectoriels et les activités spécifiques.

- Responsables : Secrétaires sectoriels et équipes techniques sectorielles.

    - Niveau provincial

- Rôle : Gestion des adhérents provinciaux, organisation des réunions locales, suivi des revendications.

- Outils numériques :

  - Tableau de bord provincial, connecté au niveau national et sectoriel,

  - Applications mobiles pour la communication avec les membres,

  - Plateformes locales pour la formation et la sensibilisation.

- Responsables : Délégués provinciaux et Responsables  numériques locaux.

    - Niveau local

- Rôle : Interface directe avec les adhérents, collecte d’informations, soutien à la formation et à la mobilisation.

- Outils numériques :

  - Applications mobiles et messagerie pour notifications et alertes,

  - Portail local pour la consultation des droits et services,

  - Système de remontée rapide des incidents ou besoins.

- Responsables : Représentants locaux et animateurs numériques de proximité.

  - Schéma simplifié de l’architecture numérique.

Niveau National

│

├── Niveau Sectoriel

│       │

│       ├── Niveau Provincial

│       │       │

│       │       └── Niveau local

- Chaque niveau est interconnecté pour garantir la circulation de l’information et la cohérence des données.

- Les données circulent du local vers le national pour le reporting et la planification stratégique, et les directives descendent du national vers le local pour l’implémentation.

  - Impacts attendus

- Optimisation de la coordination entre niveaux.

- Réduction des délais dans la communication et la prise de décision.

- Traçabilité et transparence des activités et décisions syndicales.

- Renforcement de la formation et de la mobilisation à tous les niveaux.

- Collecte et exploitation de données fiables pour le plaidoyer et la planification stratégique.

  - Recommandations

- Développer et déployer un système numérique intégré multi-niveaux pour la COSYBU.

- Former les responsables à tous les niveaux à l’utilisation et à la maintenance des outils numériques.

- Garantir la sécurité et la confidentialité des données à chaque niveau.

- Établir un plan de maintenance et de mise à jour des systèmes numériques.

- Prévoir des modules évolutifs pour intégrer les nouvelles technologies et les besoins émergents.

- Charte éthique  numérique syndicale

  - Contexte

# À l’ère de la digitalisation, la COSYBU doit  adopter une gouvernance numérique responsable pour garantir :

- la transparence et la fiabilité des actions syndicales,

- la protection des droits et des données personnelles des membres,

- une communication responsable et inclusive,

- l’intégrité dans le dialogue social et les négociations.

La COSYBU établit cette charte éthique numérique syndicale  pour encadrer l’usage des technologies numériques par ses structures, délégués et membres.

  - Principes fondamentaux

- Transparence : Toutes les actions numériques doivent être documentées et consultables par les membres.

- Responsabilité : Chaque utilisateur doit respecter les règles d’usage des outils numériques et les décisions syndicales.

- Confidentialité et protection des données : Les informations personnelles et professionnelles des adhérents doivent être sécurisées et utilisées uniquement dans le cadre des activités syndicales.

- Inclusion et accessibilité : Les plateformes numériques doivent être accessibles à tous les membres, y compris ceux des zones rurales ou défavorisées.

- Intégrité et impartialité : Les contenus numériques, communications et données ne doivent pas être manipulés ou utilisés à des fins partisanes.

- Respect et civilité : Les échanges sur les plateformes numériques doivent respecter les valeurs de tolérance, d’écoute et de coopération.

- Innovation responsable : Les nouvelles technologies doivent être adoptées en respectant les principes éthiques, la législation nationale et les standards internationaux.

  - Engagements des structures et membres

| - Engagement | Description |
| --- | --- |
| - Usage responsable des outils : | Les systèmes, plateformes et applications doivent être utilisés uniquement pour les activités syndicales. |
| - Protection des données : | Chiffrement et sauvegarde des informations, limitation de l’accès selon les niveaux de responsabilité. |
| - Communication éthique : | Diffusion d’informations exactes, vérification des sources, respect de la confidentialité. |
| - Participation inclusive : | Garantir l’accès aux informations et plateformes pour tous les membres, sans discrimination. |
| - Respect des normes légales : | Conformité aux lois sur la cybersécurité, la protection des données et les droits du travail. |
| - Signalement des abus : | Tout usage abusif ou violation de la charte doit être signalé et traité rapidement. |

  - Gouvernance et suivi

### La COSYBU met en place un comité de veille numérique, chargé de :

  - superviser la conformité aux principes éthiques,

  - former les membres aux bonnes pratiques numériques,

  - identifier et corriger les violations ou abus,

  - mettre à jour la charte en fonction de l’évolution technologique et réglementaire.

    - Des rapports annuels sur l’usage numérique et le respect de la charte seront produits et partagés avec les membres.

  - Impacts attendus

- Renforcement de la confiance des membres et partenaires sociaux.

- Sécurité et confidentialité garanties dans toutes les actions numériques.

- Participation et inclusion accrues grâce à des outils accessibles et éthiques.

- Pratiques syndicales modernisées dans un cadre éthique et responsable.

- Réduction des risques juridiques liés à la cybersécurité et à la protection des données.

  - Recommandations

- Diffuser la charte à tous les niveaux (national, sectoriel, provincial, local).

- Organiser des sessions de formation sur l’éthique numérique pour les délégués et membres.

- Intégrer la charte dans tous les processus de digitalisation et les outils numériques de la COSYBU.

- Mettre en place un mécanisme de signalement et de suivi des violations de la charte.

- Réviser la charte tous les 2 à 3 ans pour l’adapter aux évolutions technologiques et légales.

- Dispositif de pilotage  et coordination

  - Contexte

Pour réussir la transformation numérique, la COSYBU doit mettre en place un dispositif de pilotage et de coordination clair et structuré. Ce dispositif permet de :

- Superviser l’implémentation des initiatives numériques,

- Garantir la cohérence entre les niveaux national, sectoriel, provincial et local,

- Assurer la synergie entre les différents acteurs et partenaires,

- Suivre les performances et l’impact de la digitalisation sur les activités syndicales.

  - Objectifs du dispositif

- Coordination stratégique : Alignement des actions numériques avec les objectifs de la stratégie 2025–2035 de la COSYBU.

- Pilotage opérationnel : Supervision de la mise en œuvre des outils et plateformes numériques.

- Suivi et évaluation : Mesurer l’efficacité des initiatives numériques et ajuster les actions si nécessaire.

- Accompagnement et formation : Soutenir les membres et délégués syndicaux dans l’adoption des outils numériques.

- Gestion des risques : Assurer la sécurité des systèmes et la protection des données.

  - Structure du dispositif

| Niveau | Composition | Rôle principal |
| --- | --- | --- |
| Comité National de Pilotage Numérique (CNPN) | - Bureau exécutif, responsables - Responsable Numérique - Représentants syndicaux/fédérations | Définir les orientations stratégiques, valider les projets numériques, superviser le suivi national |
| Cellule sectorielle de coordination numérique (CSCN) | - Bureau technique de la COSYBU - Responsable informatique/COSYBU - Responsables sectoriels - Techniciens numériques des fédérations et syndicats | Coordonner la mise en œuvre sectorielle, collecter les données, assurer la liaison avec le niveau national |
| Cellule provinciale de coordination numérique (CPCN) | - Bureau du CPI - animateur numérique du CPI | Piloter les initiatives provinciales, suivre l’adoption des outils, remonter les besoins au secteur |
| Point Focal local numérique (PFLN) | Représentants locaux et volontaires numériques communautaires | Assurer la mise en œuvre locale, sensibiliser les membres, collecter les feedbacks et incidents |

  - Fonctionnement du dispositif

- Planification : Élaboration annuelle, triennale, quadriennale  et décennale des actions numériques.

- Mise en œuvre : Déploiement des plateformes, outils et applications aux différents niveaux.

- Suivi : Collecte de données sur l’utilisation, la performance et la satisfaction des utilisateurs.

- Rapports : Production de rapports périodiques pour les instances décisionnelles.

- Ajustement : Recommandations et ajustements basés sur les indicateurs et le retour d’expérience.

  - Principes de gouvernance

- Transparence : Toutes les décisions et rapports doivent être accessibles et compréhensibles.

- Responsabilité : Chaque niveau et chaque acteur a des responsabilités clairement définies.

- Collaboration : Favoriser l’interaction et la synergie entre les niveaux et les acteurs.

- Innovation continue : Intégrer les nouvelles technologies et méthodes pour améliorer le dispositif.

- Sécurité et confidentialité : Respect strict des règles de cybersécurité et de protection des données.

  - Indicateurs de performance

- Pourcentage de structures syndicales utilisant les outils numériques.

- Taux d’adhérents formés à l’usage des plateformes.

- Nombre de réunions, consultations et négociations digitalisées.

- Satisfaction des utilisateurs (enquêtes et feedbacks).

- Respect des délais et objectifs du plan numérique triennal, quadriennal,  quinquennal et décennal.

  - Recommandations

- Mettre en place le Comité national de pilotage numérique avec un mandat clair.

- Déployer des cellules de coordination sectorielle, provinciale et locale  par fédération et syndicat pour assurer la couverture complète.

- Élaborer un plan de formation continue pour les responsables numériques et les membres.

- Assurer un système de suivi et évaluation efficace avec des indicateurs mesurables.

- Prévoir un mécanisme de remontée des incidents et feedback pour améliorer continuellement le dispositif.

  - Orientations stratégiques

# La COSYBU s’engage à :

- Instituer une gouvernance numérique forte

- Dématérialiser progressivement ses procédures

- Centraliser et sécuriser ses données

- Développer des services numériques accessibles

- Renforcer durablement les capacités humaines

  - Axes stratégiques  prioritaires

| # No | # Axes | # Activités | # Responsables |
| --- | --- | --- | --- |
| # Axe 1 | # Gouvernance et pilotage de la transformation numérique | - Création et mise en place d’une Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique - Adoption de normes et politiques numériques internes | # Bureau exécutif & Comité National de Pilotage numérique |
| # Axe 2 | # Numérisation des processus organisationnels | - Dématérialisation administrative et financière - Gestion électronique des documents | Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique (UTN/CTN) |
| # Axe 3 | # Systèmes d’information et infrastructures | - Mise en place d’un système d’information intégré - Modernisation des équipements et de la connectivité | # Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique (UTN/CTN) |
| # Axe 4 | # Données, information et aide à la décision | - Centralisation des bases de données - Tableaux de bord et reporting automatisé | # Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique |
| # Axe 5 | ### Services numériques aux membres | - Plateformes et portails numériques - Outils de communication et de collaboration | # Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique |
| # Axe 6 | # Sécurité numérique et protection des données | - Politique de cybersécurité - Sauvegarde et continuité des activités | - Bureau exécutif & Comité National de Pilotage numérique - Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique (UTN/CTN) |
| # Axe 7 | # Renforcement des capacités et changement organisationnel | - Formation continue - Développement de la culture numérique | - Bureau exécutif & Comité National de Pilotage numérique - Unité de Transformation Numérique/ Cellule de Transformation Numérique (UTN/CTN) |

  - Cadre institutionnel de mise en œuvre

- Bureau exécutif de la COSYBU : Coordination générale

- Comité de Pilotage Numérique : Orientation et supervision

- Cellule de Transformation  Numérique /Unité de Transformation Numérique : Mise en œuvre technique

- Partenaires  au développement : Appui et accompagnement

- Administration en ligne : cotisations, finances et rapports  de la  COSYBU

  - Contexte : La gestion administrative et financière représente un pilier essentiel de la gouvernance numérique syndicale. Dans le cadre de sa transformation numérique, la COSYBU adopte une administration en ligne visant à :

- renforcer la transparence et la traçabilité des opérations financières,

- simplifier la collecte et la gestion des cotisations,

- améliorer la production et la diffusion des rapports financiers et d’activités,

- optimiser la communication entre les niveaux national, sectoriel, provincial et local.

Ce système s’inscrit dans la vision d’une gouvernance numérique syndicale intégrée, participative et responsable.

  - Objectifs de l’administration en ligne.

- Digitaliser la gestion des cotisations syndicales à travers des plateformes ou applications sécurisées.

- Automatiser les processus comptables et budgétaires pour une meilleure fiabilité.

- Faciliter la production des rapports financiers et d’activités grâce à des tableaux de bord interactifs.

- Assurer la transparence et la redevabilité vis-à-vis des membres et des partenaires sociaux.

- Renforcer la planification stratégique par une exploitation efficace des données financières.

  - Composantes de l’administration en ligne

| Domaine | Fonctionnalités principales | Bénéfices attendus |
| --- | --- | --- |
| Gestion des cotisations | Enregistrement numérique des adhésions et paiements (mobile money, virement, carte) ; suivi automatisé des montants et échéances | Traçabilité, réduction des erreurs, statistiques fiables sur les adhérents |
| Gestion comptable et budgétaire | Logiciel intégré pour la comptabilité, la gestion des dépenses, la validation et l’archivage | Fiabilité des écritures, gain de temps, rapports instantanés |
| Suivi financier et rapports | Tableaux de bord automatisés par niveau (local, provincial, sectoriel, national) | Vision en temps réel de la situation financière, transparence et redevabilité |
| Archivage numérique | Sauvegarde électronique des pièces justificatives, reçus et rapports | Sécurité des données, réduction du papier, accès rapide aux documents |
| Contrôle et audit | Accès sécurisé pour les organes de contrôle et vérificateurs | Simplification des audits internes et externes, confiance renforcée |

  - Mécanisme de gestion en ligne des cotisations

- Création de comptes numériques des adhérents : chaque membre reçoit un identifiant unique.

- Paiement par mobile money, virement bancaire ou carte via une plateforme sécurisée.

- Enregistrement automatique du paiement dans le système central de la COSYBU.

- Notification instantanée à l’adhérent et au responsable de section.

- Consolidation des données au niveau provincial et national pour le suivi.

Avantage : simplification du processus, réduction des fraudes, augmentation du taux de cotisation et meilleure visibilité des recettes.

  - Gestion budgétaire et financière numérique.

### Le logiciel de gestion intégrée doit permettre :

- L’élaboration des budgets prévisionnels et leur suivi en temps réel ;

- L’enregistrement et la validation des dépenses selon des niveaux d’autorisation ;

- La production automatique des états financiers (bilan, compte de résultat, rapport d’exécution) ;

- L’émission des rapports mensuels et trimestriels par structure ;

- L’archivage numérique et la sécurisation des justificatifs comptables.

- Chaque transaction doit être tracée et auditée, garantissant une gouvernance transparente et conforme aux normes syndicales et légales.

  - Production des rapports numériques

Les rapports financiers et d’activités seront produits et partagés via des tableaux de bord interactifs et un portail de gestion connecté.

| Type de rapport | Fréquence | Responsable | Destinataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport de cotisations | Mensuel | Délégué local/provincial | Bureau national /COSYBU |
| Rapport budgétaire | Trimestriel | Comptable sectoriel | Comité National de Pilotage Numérique |
| Rapport annuel consolidé | Annuel | Bureau général | Congrès ou Comité exécutif |
| Rapport d’audit numérique | Tous les 2 ans | Organe de contrôle interne | Membres et partenaires |

Ces rapports seront accessibles en ligne via un espace sécurisé, permettant la consultation par les membres autorisés.

  - Sécurité et protection des données

- Utilisation de protocoles sécurisés (SSL, chiffrement) pour toutes les transactions.

- Accès hiérarchisé par profil (adhérent, trésorier, administrateur).

- Sauvegardes automatiques et archivage sur serveurs sécurisés.

- Conformité à la loi burundaise sur la cybersécurité et la protection des données personnelles.

  - Impacts attendus

- Amélioration de la transparence et de la confiance entre les membres et la direction syndicale.

- Augmentation du taux de cotisation grâce à la simplification des paiements.

- Disponibilité en temps réel des données financières et statistiques.

- Réduction des coûts de gestion et du temps de traitement.

- Renforcement de la reddition de comptes et du contrôle démocratique interne.

  - Recommandations

- Mettre en place un logiciel de gestion intégrée des finances syndicales connecté aux systèmes bancaires et mobile money.

- Former les responsables à tous les niveaux à la comptabilité numérique et à la sécurité financière.

- Établir un manuel de procédures numériques pour la gestion des finances et des cotisations.

- Intégrer un mécanisme de contrôle et d’audit automatisé.

- Développer un portail de transparence syndicale pour le suivi public des finances et rapports

- Automatisation des communications internes (courriels, intranet, tableaux de bord)

  - Enjeux et justification

### La communication interne constitue la colonne vertébrale du fonctionnement syndical.

### Dans un contexte de transformation numérique, la digitalisation des flux d’information internes devient une condition essentielle d’efficacité, de transparence et de réactivité.
L’automatisation permet de réduire les délais, d’améliorer la coordination entre les structures nationales, sectorielles et provinciales, et de sécuriser les échanges officiels.

  - Outils et canaux de communication automatisés

    - Courriels institutionnels normalisés

- Attribution d’adresses officielles (ex. : President@cosybu.bi,  tresorier@cosybu.bi) à chaque organe et responsable syndical.

- Mise en place d’une messagerie collaborative sécurisée (Outlook, Google Workspace ou Zoho Mail).

- Automatisation des notifications internes (ordres du jour, comptes rendus, convocations).

    - Intranet syndical

- Création d’un portail intranet COSYBU réservé aux membres autorisés :

  - Hébergement des documents stratégiques et rapports internes.

  - Accès aux bulletins d’information, directives et notes de service.

  - Formulaires électroniques pour demandes de congés, déclarations d’activités, etc.

- Intégration d’un module de chat ou de forum interne pour favoriser le dialogue horizontal entre structures syndicales.

    - Tableaux de bord numériques

- Conception de tableaux de bord interactifs pour le suivi en temps réel :

  - Cotisations et finances ;

  - Activités syndicales programmées et réalisées ;

  - Indicateurs de performance des projets ;

  - Réponses aux plaintes et doléances des membres.

- Utilisation d’outils comme Power BI, Google Data Studio ou Meta base, connectés à la base de données interne.

  - Protocoles de gestion et sécurité

- Mise en place d’un protocole de confidentialité et d’une politique de

Cybersécurité interne.

- Formation des responsables à l’utilisation éthique et responsable des outils numériques.

- Sauvegarde automatique des données sur des serveurs sécurisés (cloud ou local).

- Attribution de droits d’accès hiérarchisés selon les responsabilités (administrateur, utilisateur, observateur).

  - Impact attendu

- Fluidification de la circulation de l’information entre les niveaux (national, sectoriel, provincial, local).

- Réduction des coûts et du temps liés aux communications papier.

- Amélioration de la gouvernance syndicale, de la traçabilité des décisions et de la transparence financière.

- Renforcement de la cohésion interne et de la culture numérique au sein de la COSYBU

- Communication, information et plaidoyer numérique.

  - Enjeux stratégiques

À l’ère du numérique, la communication syndicale ne se limite plus à la diffusion d’informations sur le terrain ou à travers des communiqués papier.   Elle devient interactive, multimodale et stratégique.
Pour la COSYBU, le numérique représente un levier de visibilité, d’influence et de mobilisation sociale.

Le plaidoyer digital permet de faire entendre la voix des travailleurs dans les espaces virtuels de décision, de sensibiliser l’opinion publique et de renforcer la démocratie participative.

  - Objectifs de la communication et du plaidoyer numérique

- Informer régulièrement les membres et le grand public sur les positions, activités et résultats syndicaux.

- Renforcer l’image de marque de la COSYBU comme acteur moderne, crédible et engagé pour le travail décent.

- Mobiliser les travailleurs, jeunes et femmes en particulier, par des contenus adaptés aux canaux numériques.

- Influencer les politiques publiques du travail et du numérique à travers des campagnes en ligne cohérentes et fondées sur les valeurs syndicales.

  - Canaux et outils numériques de communication

    - Site web officiel

- Plateforme centrale d’information : publications, rapports, actualités, communiqués, événements.

- Intégration d’une rubrique “Espace adhérent” et d’un calendrier syndical interactif.

- Accessibilité mobile et ergonomie simplifiée.

    - Réseaux sociaux

- Présence coordonnée sur Facebook, X (Twitter), LinkedIn, YouTube et WhatsApp Business.

- Publication régulière de contenus adaptés à chaque canal : visuels, infographies, vidéos, témoignages.

- Création d’un comité éditorial numérique pour valider et harmoniser les messages diffusés.

    - Newsletter et base de données des abonnés.

- Envoi mensuel d’une lettre d’information électronique sur les actions syndicales, innovations et revendications.

- Outil de gestion automatisée (Mailchimp, Brevo, SendinBlue) pour un suivi statistique des lectures et interactions.

  - Médias numériques internes

- Web-radio syndicale ou podcast COSYBU pour diffuser des émissions de sensibilisation.

- Vidéos pédagogiques sur les droits des travailleurs, les normes de l’OIT, et les enjeux de la transition numérique.

  - Plaidoyer numérique et mobilisation sociale

- Organisation de campagnes en ligne thématiques (travail décent, protection sociale, égalité de genre, économie informelle).

- Utilisation du story-telling syndical : témoignages de travailleurs, récits d’actions de terrain, portraits militants.

- Recours à des outils d’e-pétition, sondages en ligne et consultations digitales pour appuyer le dialogue social.

- Partenariat avec les médias numériques indépendants et les influenceurs sociaux pour élargir la portée du plaidoyer.

  - Gouvernance et coordination

- Mise en place d’une cellule de communication numérique au sein du Bureau  exécutif de la COSYBU.

- Élaboration d’un plan de communication numérique annuel, avec budget et indicateurs de performance (nombre de publications, interactions, portée des campagnes, engagement des membres).

- Adoption d’une charte de communication éthique et responsable précisant les règles d’expression en ligne des structures affiliées.

  - Résultats attendus

- Amélioration de la visibilité publique de la COSYBU au niveau national et international.

- Meilleure interaction avec les travailleurs et les syndicats affiliés via des plateformes numériques.

- Renforcement du plaidoyer social et institutionnel par des actions de communication ciblées.

- Création d’un écosystème digital syndical moderne, transparent et participatif.

- Portail web et application mobile de la COSYBU

  - Vision et finalité

# La transformation numérique de la COSYBU repose sur la création d’un écosystème digital intégré, articulé autour d’un portail web central et d’une application mobile connectée. Ces deux outils sont conçus comme des points d’accès unifiés à l’information syndicale, aux services en ligne, à la communication interne et à la participation des membres. Ils symbolisent l’entrée de la COSYBU dans une ère de syndicalisme intelligent, participatif et interconnecté, conforme aux valeurs de la démocratie sociale et de la transparence.

  - Objectifs du portail et de l’application mobile

- Centraliser l’ensemble des informations, rapports, publications et activités de la COSYBU.

- Faciliter l’adhésion syndicale en ligne et la mise à jour automatique des cotisations.

- Renforcer la communication directe entre les membres et les structures (nationales, sectorielles, provinciales).

- Promouvoir le travail décent et les droits syndicaux à travers une visibilité numérique accrue.

- Collecter et analyser les données utiles à la planification, au suivi et au plaidoyer.

  - Composantes du portail web

    - Espace public

- Présentation institutionnelle : mission, organigramme, organes dirigeants, statuts.

- Actualités syndicales, publications, communiqués, événements.

- Téléchargement des rapports et documents de référence (textes de l’OIT, conventions, recommandations, déclarations, résolutions, politiques nationales).

- Rubrique « Dialogue social » dédiée aux communiqués conjoints, positions tripartites et consultations sociales.

    - Espace adhérent sécurisé

- Profil personnel du membre (identité, section syndicale  d’appartenance, cotisations, historique).

- Formulaire d’adhésion ou de renouvellement en ligne.

- Accès aux services : assistance juridique, formations, enquêtes, revendications.

- Forum de discussion et sondages internes pour recueillir les avis des membres.

    - Espace administration COSYBU

- Tableau de bord de gestion des adhésions et cotisations.

- Interface de validation des rapports, communications internes et activités.

- Statistiques dynamiques sur les membres, les sections syndicales  et les contributions.

- Module d’archivage numérique et de gestion documentaire.

    - Application mobile COSYBU (Android & iOS) : L’application mobile constitue le prolongement du portail web, destinée à offrir un accès rapide, convivial et interactif.

### Fonctionnalités principales :

- notification automatique des nouvelles activités, communiqués et formations.

- consultation du profil et du solde de cotisation.

- chat interne entre membres et responsables syndicaux.

- module d’e-learning syndical (mini-cours, quiz, guides).

- système d’alerte en cas de violation des droits syndicaux ou du travail.

- intégration de moyens de paiement mobile (ecocash, Lumicash, SmartPay, festecash, bancobu-inoti) pour les cotisations.

  - Gouvernance et maintenance technique

- Supervision par la Cellule numérique de la COSYBU, en lien avec le Bureau  exécutif.

- Partenariat avec un prestataire national spécialisé pour l’hébergement, la sécurité et la maintenance.

- Application des normes de cybersécurité et de protection des données personnelles (conformément à la loi nationale).

- Formation des administrateurs et points focaux provinciaux à la gestion de contenu et à la maintenance de base.

  - Résultats attendus

- Une identité numérique unifiée et cohérente de la COSYBU.

- Accessibilité accrue pour les membres, y compris dans les zones rurales et milieux informels.

- Simplification de la gestion syndicale et de la communication interne.

- Renforcement de la transparence financière et organisationnelle.

- Augmentation du taux d’adhésion grâce à la visibilité et la proximité

- Utilisation des réseaux sociaux pour la mobilisation syndicale

  - Contexte et enjeux

### Les réseaux sociaux représentent aujourd’hui un espace stratégique d’expression, d’organisation et de mobilisation syndicale. Pour la COSYBU, ils constituent un outil essentiel de communication directe avec les travailleurs, mais aussi un instrument de plaidoyer numérique permettant d’amplifier la voix des syndicats dans l’espace public.
Dans un contexte où la majorité des jeunes travailleurs utilisent les plateformes sociales comme principale source d’information, la présence syndicale en ligne devient un facteur de légitimité et de proximité.

  - Objectifs de la présence syndicale sur les réseaux sociaux

- Informer rapidement et efficacement les membres sur les activités, campagnes et revendications.

- Mobiliser les travailleurs autour de causes communes (travail décent, protection sociale, égalité de genre, transition juste).

- Renforcer la solidarité syndicale entre les différentes structures affiliées à la COSYBU.

- Sensibiliser l’opinion publique et les décideurs sur les enjeux du monde du travail.

- Attirer les jeunes et les travailleuses vers le mouvement syndical grâce à des formats de communication modernes et interactifs.

  - Plateformes prioritaires et usages recommandés

    - Facebook

- Canal principal d’interaction avec le grand public.

- Publication de témoignages, photos d’activités, communiqués et directs vidéo.

- Création de pages officielles par province ou secteur sous la coordination du siège national.

- Utilisation de campagnes sponsorisées ciblées pour accroître la visibilité lors des grands événements syndicaux.

    - X (Twitter)

- Plateforme d’influence institutionnelle et de plaidoyer.

- Publication de positions officielles, citations clés,  communiqués urgents, extraits de discours.

- Interaction avec les ministères, partenaires sociaux, journalistes et organisations internationales.

    - WhatsApp

- Outils de mobilisation interne rapide et de coordination des structures locales.

- Groupes thématiques pour l’échange d’informations, documents et mobilisations urgentes.

- Mise en place de lignes directes syndicales pour les plaintes ou alertes des membres.

    - YouTube et TikTok

- Canaux pour la communication audiovisuelle éducative et militante.

- Production de mini-vidéos sur les droits syndicaux, la sécurité au travail,  les VBGs, la digitalisation et le travail décent.

- Utilisation du storytelling syndical pour humaniser la communication.

    - LinkedIn

- Plateforme professionnelle pour renforcer la crédibilité institutionnelle.

- Publication d’analyses, d’études, de réformes, innovations  et de positions politiques du mouvement syndical.

- Outil de réseautage avec les partenaires techniques, employeurs et experts du travail.

  - Stratégie de contenu syndical

- Élaboration d’un calendrier éditorial numérique (publications hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles et annuelles  planifiées).

- Définition d’une charte graphique et de ton institutionnel.

- Diffusion de contenus visuels attractifs : affiches, infographies, vidéos courtes, podcasts.

- Utilisation d’hashtags fédérateurs (#Travail Décent, #Syndicat Numérique, #COSYBU Connectée).

- Interaction systématique avec les commentaires et messages des abonnés pour créer un lien de proximité.

  - Gouvernance et coordination

- Création d’un Comité de communication numérique au sein de la COSYBU, responsable de :

  - la planification des publications ;

  - la validation de contenus ;

  - la modération des échanges ;

  - le suivi statistique (portée, engagement, croissance des abonnés).

- Désignation de correspondants numériques dans chaque province et secteur affilié et fédéré.

- Utilisation d’outils d’analyse (Meta Business Suite, Buffer, Hootsuite) pour mesurer l’efficacité des campagnes.

  - Formation et sensibilisation

- Organisation de sessions de formation pour les responsables syndicaux sur la communication digitale et la gestion des réseaux sociaux.

- Élaboration d’un guide d’usage syndical responsable des médias sociaux, incluant des règles de conduite, d’éthique et de sécurité numérique.

- Promotion de la parité et de l’inclusion dans les contenus diffusés en ligne.

  - Résultats attendus

- Augmentation significative de la visibilité numérique de la COSYBU.

- Renforcement de la mobilisation et de la cohésion interne.

- Amélioration de la transparence et de la participation des membres.

- Modernisation de l’image du mouvement syndical burundais auprès du public et des jeunes travailleurs.

- Stratégies de communication digitale (campagnes, webinaires, podcasts)

  - Contexte et vision

- La transition numérique transforme profondément la manière dont les syndicats informent, sensibilisent et mobilisent les travailleurs.

- Pour la COSYBU, développer une stratégie de communication digitale intégrée signifie passer d’une communication réactive à une communication proactive, participative et multimédia.

- Cette stratégie vise à renforcer la présence syndicale dans l’espace public numérique, à toucher de nouveaux publics (jeunes, femmes, travailleurs informels) et à appuyer le plaidoyer syndical à travers des outils modernes et interactifs.

  - Objectifs stratégiques

- Promouvoir l’image d’une COSYBU innovante, inclusive et connectée.

- Amplifier la portée des revendications syndicales via les canaux numériques.

- Favoriser la participation active des membres à travers des espaces d’échanges virtuels.

- Développer des contenus éducatifs et mobilisateurs à travers des  campagnes, webinaires et podcasts.

  - Typologie des actions de communication digitale

    - Campagnes numériques

- Conception de campagnes thématiques alignées sur les priorités syndicales (ex. : égalité de genre, sécurité sociale, travail décent, lutte contre le harcèlement& VBGs).

- Utilisation de visuels attractifs, slogans fédérateurs et hashtags uniformisés (#COSYBUConnectée, #Travail Décent, #Syndicat Numérique).

- Diffusion multicanale : site web, réseaux sociaux, affiches digitales, SMS syndical.

- Collaboration avec des journalistes numériques et influenceurs sociaux pour relayer les messages.

- Suivi de l’impact à travers des indicateurs : taux d’engagement, portée des publications, participation en ligne.

    - Webinaires et conférences virtuelles

- Organisation régulière de webinaires thématiques ouverts aux membres et partenaires :

  - Droits des travailleurs à l’ère numérique ;

  - Protection des données et cybersécurité syndicale ;

  - Économie informelle et transition numérique.

- Animation par des experts nationaux et internationaux, avec participation en ligne via Zoom, Google Meet ou Teams.

- Création d’une banque de ressources vidéo issue des webinaires, disponible sur le site de la COSYBU.

- Mise en place d’un calendrier annuel des webinaires coordonné par la Cellule de communication numérique.

    - Podcasts syndicaux

- Lancement du « Podcast COSYBU – VOIX DES TRAVAILLEURS ».

- Diffusion hebdomadaire ou mensuelle d’émissions audio sur :

  - les droits syndicaux et les réformes et législation  du travail ;

  - la protection sociale

  - les témoignages de militants de terrain ;

  - les analyses d’experts du monde du travail et de la digitalisation.

- Hébergement sur les plateformes Spotify, YouTube, Anchor, Apple Podcasts.

- Promotion croisée via les réseaux sociaux et le site web.

- ouverture de lignes radio hebdomadaires sur :

- les droits syndicaux

- la protection sociale

- la législation nationale  du travail

- les textes de l’OIT

- les innovations techniques et professionnelles

  - Gouvernance de la communication digitale

- Mise en place d’une Unité de communication et innovation numérique rattachée au Bureau  exécutif.

- Élaboration d’un plan de communication digitale annuel, avec budget, calendrier et indicateurs de performance.

- Adoption d’une charte de communication syndicale numérique, garantissant l’éthique, la neutralité et la cohérence du message.

- Formation continue des responsables communication des syndicats affiliés.

  - Outils et plateformes recommandés

- Canva / Adobe Express pour la conception visuelle.

- Hootsuite / Buffer pour la programmation et le suivi des publications.

- Zoom / StreamYard / Google Meet pour les webinaires et lives.

- Anchor / Audacity / Descript pour la production audio des podcasts.

- Google Analytics / Meta Insights pour le suivi des audiences et statistiques.

  - Résultats attendus

- Renforcement de la présence numérique et de la notoriété institutionnelle de la COSYBU.

- Accroissement de la mobilisation et de l’engagement des membres via les outils interactifs.

- Meilleure visibilité des positions syndicales dans les débats publics.

- Création d’une mémoire numérique syndicale (archives de vidéos, audios et publications en ligne).

- Intégration durable du numérique dans la culture syndicale

- Lutte contre la désinformation et sécurité numérique

  - Contexte et justification

### La digitalisation offre de nouvelles opportunités pour la communication et la mobilisation syndicale, mais elle s’accompagne aussi de risques accrus liés à la désinformation, aux fausses nouvelles et aux cyberattaques.

### Pour la COSYBU, garantir la sécurité numérique et la fiabilité des informations est indispensable pour protéger son image, ses membres et la crédibilité de son action syndicale.
Dans un environnement marqué par la circulation rapide d’informations non vérifiées, la lutte contre la désinformation devient un pilier de la gouvernance numérique syndicale.

  - Enjeux pour la COSYBU

- Préserver la confiance des membres et du public dans la communication syndicale.

- Éviter la manipulation ou la diffusion d’informations erronées sur les positions syndicales.

- Protéger les données personnelles, financières et institutionnelles contre les menaces informatiques.

- Renforcer la résilience numérique du mouvement syndical burundais face aux risques cyber.

  - Lutte contre la désinformation syndicale

    - Vérification des sources et des contenus

- Adoption d’un protocole de validation interne avant toute publication officielle.

- Formation des responsables communication à la vérification factuelle  ou fact-checking.

- Collaboration avec les médias fiables et partenaires spécialisés dans la lutte contre les fake news.

- Utilisation d’outils numériques de vérification : Google Fact Check, InVID, Tineye, AFP Factuel.

    - Réactivité et correction

- Mise en place d’un dispositif de veille numérique chargé de détecter les fausses informations circulant sur la COSYBU ou sur le monde du travail.

- Diffusion rapide de communiqués correctifs via les canaux officiels (site web, réseaux sociaux, newsletters).

- Mise à jour permanente des rubriques “Actualités” et “Communiqués officiels” sur le portail COSYBU.

    - Sensibilisation interne

- Organisation fréquente de sessions  de formation syndicale sur la désinformation et la manipulation numérique.

- Élaboration d’un guide d’usage responsable des médias sociaux à destination des membres et représentants syndicaux.

- Encourager les réponses collectives et transparentes face aux rumeurs et attaques numériques.

  - Sécurité numérique et protection des données

    - Sécurisation des systèmes et des communications

- Mise en œuvre d’une politique interne de cybersécurité, conforme à la loi burundaise sur la protection des données personnelles.

- Utilisation d’adresses e-mail professionnelles sécurisées et de mots de passe robustes.

- Authentification à deux facteurs pour l’accès aux plateformes internes (intranet, bases de données, finances).

- Sauvegarde régulière des données sur des serveurs sécurisés et protégés.

    - Protection des données personnelles

- Enregistrement et traitement des données des membres dans le respect des principes de confidentialité, transparence et consentement éclairé.

- Nomination d’un Responsable de la protection des données (Data Protection Officer – DPO) au sein de la COSYBU.

- Anonymisation des données sensibles dans les rapports et publications en ligne.

    - Prévention des cyberattaques et des intrusions

- Audit régulier des systèmes informatiques.

- Sensibilisation du personnel aux techniques d’hameçonnage (phishing) et aux arnaques numériques.

- Mise à jour permanente des logiciels et antivirus.

- Collaboration avec les autorités compétentes (Agence burundaise de cybersécurité, ARCT, etc.) en cas d’incident.

  - Dispositif de gouvernance et de suivi

- Création d’un Comité de sécurité numérique rattaché au Bureau  exécutif.

- Élaboration d’un Plan de continuité numérique en cas de panne, piratage ou perte de données.

- Rapport semestriel de sécurité numérique soumis au Bureau  exécutif de la COSYBU.

- Intégration d’indicateurs spécifiques dans le tableau de bord numérique (ex. : incidents détectés, formations réalisées, conformité RGPD locale).

  - Résultats attendus

- Meilleure fiabilité de la communication syndicale et diminution de la propagation de fausses informations.

- Renforcement de la sécurité et de la confidentialité des données syndicales.

- Développement d’une culture numérique responsable au sein des structures affiliées.

- Consolidation de la crédibilité institutionnelle de la COSYBU dans l’espace public et en ligne.

- Relations médias et visibilité en ligne

  - Contexte et importance stratégique

La digitalisation de la communication syndicale transforme profondément la manière dont les organisations interagissent avec leurs membres, les travailleurs et le grand public.
Pour la COSYBU, entretenir des relations professionnelles avec les médias et assurer une forte visibilité en ligne constitue une condition essentielle pour faire entendre la voix des travailleurs, influencer les politiques publiques et renforcer la légitimité syndicale.

Dans un environnement marqué par la multiplication des canaux d’information et la concurrence des messages, la présence médiatique et numérique cohérente devient un levier stratégique de plaidoyer, de mobilisation et de transparence.

  - Objectifs spécifiques

- Accroître la visibilité institutionnelle de la COSYBU dans les médias nationaux, régionaux et numériques.

- Promouvoir les valeurs du travail décent, du dialogue social et de la justice sociale.

- Diffuser de manière régulière et cohérente les positions, activités et réussites syndicales.

- Renforcer la crédibilité publique du mouvement syndical burundais par une communication professionnelle.

  - Relations avec les médias traditionnels

    - Construction d’un réseau médiatique syndical

- Identification et collaboration avec des journalistes référents spécialisés dans le domaine du travail et de l’économie sociale.

- Organisation de petits déjeuners de presse, conférences et visites d’échanges entre la COSYBU et les rédactions locales.

- Mise à disposition d’un dossier de presse numérique présentant la COSYBU, ses objectifs, ses projets et ses contacts officiels.

    - Professionnalisation de la communication externe

- Formation des porte-paroles syndicaux à la prise de parole publique et à la gestion des interviews.

- Élaboration d’un guide interne de communication médiatique (protocoles, validation, messages clés).

- Publication régulière de communiqués et notes de presse numériques à destination des médias.

    - Réactivité médiatique

- Mise en place d’un service de presse digitalisé pour répondre rapidement aux sollicitations journalistiques.

- Surveillance de la couverture médiatique de la COSYBU via une veille numérique et un suivi d’impact.

- Publication d’articles d’opinion, tribunes et interviews dans les médias pour influencer le débat public.

  - Visibilité et image en ligne

    - Portail web et identité numérique

- Le site web de la COSYBU constitue la principale vitrine numérique institutionnelle : il doit être mis à jour, ergonomique et accessible sur mobile.

- Chaque rubrique (actualités, documents, formation, adhésion, contacts) doit être visuellement cohérente avec la charte graphique syndicale.

- Intégration d’un espace médias pour l’archivage des publications, photos, vidéos et communiqués.

    - Réseaux sociaux et référencement

- Utilisation stratégique de Facebook, X (Twitter), YouTube, LinkedIn, WhatsApp et TikTok pour toucher différents publics.

- Harmonisation du ton et des visuels à travers tous les réseaux afin de renforcer la cohérence de marque syndicale.

- Optimisation du référencement (SEO) du site et des publications pour une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche.

    - Production de contenus multimédias

- Création de capsules vidéo, podcasts syndicaux, infographies et témoignages d’adhérents.

- Mise en place d’un studio interne de communication numérique (photo, audio, montage vidéo).

- Valorisation des campagnes et réussites à travers des formats attractifs et partageables.

  - Gouvernance et coordination

- La Direction de la Communication et du Plaidoyer Numérique (DCPN) assure la planification et la supervision des relations médias.

- Chaque fédération ou secteur affilié désigne un correspondant communication pour relayer les informations au niveau décentralisé.

- Un calendrier éditorial numérique est mis en place pour planifier les publications et suivre leur impact.

- Les relations médias s’intègrent dans le plan global de communication digitale approuvé par le Bureau  exécutif.

  - Suivi-évaluation et indicateurs

- Nombre d’articles ou reportages publiés sur la COSYBU.

- Taux d’engagement sur les réseaux sociaux (likes, partages, commentaires, abonnements).

- Nombre de visites mensuelles sur le portail web.

- Taux de satisfaction des journalistes partenaires.

- Évolution de la notoriété syndicale mesurée à travers des sondages ou études d’audience.

  - Résultats attendus

- Augmentation de la visibilité institutionnelle et numérique de la COSYBU.

- Amélioration de la perception publique du rôle du syndicat comme acteur moderne et responsable.

- Création d’une relation de confiance durable entre la COSYBU et les médias.

- Renforcement de la présence syndicale dans les espaces numériques d’influence

  - Suivi, évaluation,  amélioration continue et redevabilité

# Le Suivi- évaluation,  la redevabilité  et  l’amélioration continue de la   numérisation de la COSYBU a pour :

  - Objectif général

## Assurer l’efficacité, la pertinence et la durabilité des initiatives numériques de la COSYBU grâce à un suivi systématique, une évaluation rigoureuse et l’adoption d’améliorations continues.

  - Indicateurs de performance numérique syndicale

    - Catégories d’indicateurs :

| Catégorie | Exemples d’indicateurs | Méthode de mesure |
| --- | --- | --- |
| Formation et compétences | - Nombre de membres formés aux outils numériques - Taux de complétion des modules E-learning | Rapports LMS réalisés, attestations de formation |
| Utilisation des plateformes | - Nombre de connexions mensuelles - Temps moyen passé sur le portail et application - Participation aux forums et webinaires | Statistiques des plateformes et analytics |
| Gestion et suivi des membres | - Base de données mise à jour (%) - Nombre de consultations ou demandes traitées en ligne | Système de gestion des membres |
| Dialogue social numérique | - Nombre de consultations et négociations digitalisées - % de Suivi des accords collectifs en ligne | Plateformes de suivi et tableaux de bord |
| Veille et plaidoyer | - Nombre de rapports produits à partir de données numériques - Nombre de décisions basées sur des analyses de données | Rapports stratégiques et feedback partenaires |
| Inclusion et accessibilité | - Taux de participation des femmes, jeunes et travailleurs informels - Taux d’accès mobile aux contenus | Rapports de formation et analytics mobile |

    - Mécanismes de suivi participatif

- Comité de suivi numérique : inclut des représentants syndicaux, experts TIC et membres utilisateurs pour suivre la mise en œuvre.

- Réunions trimestrielles : analyse des indicateurs et discussion des améliorations nécessaires.

- Système de feedback direct : questionnaires en ligne, forums et messageries pour recueillir les suggestions des membres.

- Tableaux de bord interactifs : visualisation en temps réel des indicateurs clés pour toutes les parties prenantes.

    - Rapports annuels et retour d’expérience

- Rapport annuel numérique : synthèse des activités, indicateurs de performance, succès et défis rencontrés.

- Retour d’expérience : sessions de partage avec les membres et partenaires pour discuter des résultats et proposer des améliorations.

- Documentation des bonnes pratiques : compilation des initiatives efficaces et innovations pour réplication.

- Communication transparente : diffusion du rapport aux membres via portail, application et messagerie pour renforcer la confiance et la participation.

  - Innovation et durabilité du système numérique

- Veille technologique continue : suivi des nouvelles solutions numériques adaptées aux besoins syndicaux.

- Amélioration continue : intégration régulière des retours d’expérience pour adapter les plateformes, outils et contenus.

- Formation permanente : mise à jour des compétences numériques des membres et des équipes techniques.

- Maintenance et sécurité : plans de sauvegarde, cybersécurité et mise à jour des infrastructures.

- Durabilité financière et partenariale : mobilisation de fonds, partenariats avec OIT, CSI, Responsable Numérique UC-Afrique, ONG TIC et soutien étatique pour garantir le fonctionnement à long terme.

- Financement et partenariats

  - Financement

# La mise en œuvre de la politique repose sur :

- Les ressources propres de la COSYBU

- Les   fonds issus des partenariats  au développement dont DTDA

- Les partenariats public-privé

  - Partenariats et appuis

    - Partenaires potentiels : DTDA, OIT, CSI, Responsable Numérique UC-Afrique, ONG TIC, État, universités et centres de formation.

    - Rôle : Apport technique, formation, financement, partage de bonnes pratiques, plaidoyer.

- Innovation et durabilité

- Mettre en place un retour d’expérience régulier pour améliorer les outils et les pratiques.

- Actualiser les formations selon l’évolution technologique et des besoins sectoriels.

- Prévoir un budget récurrent pour maintenance et renouvellement des outils numériques.

- Gestion des risques

## La gestion de risques est un processus dans lequel on définit le cadre de gestion de risque, la planification du risque, la définition de stratégies et plans d'actions et l'actualisation du risque.

## D'une manière générale, les stratégies de gestion des risques relèvent de cinq catégories dénommées ECART : Eviter le risque ; Contourner le risque ; Accepter le risque ou s’adapter au risque ; Réduire le risque ; Transférer le risque.

## Aucune de ces stratégies ne permet « d'éradiquer » le risque.

| Risques | Mesures |
| --- | --- |
| Résistance au changement | Sensibilisation et formation |
| Insuffisance de ressources | Mise en œuvre progressive |
| Cybermenaces | Sécurité renforcée |
| Obsolescence technologique | Veille technologique |

- Dispositions finales

La présente Stratégie  de numérisation sera mise en œuvre à travers des plans d’action pluriannuels,  révisée et ajustée périodiquement en fonction de l’évolution  et du contexte.

- Bibliographie et Sources

  - Normes et documents internationaux

- Organisation Internationale du Travail (OIT)

  - Convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

  - Convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949

  - Convention n°150 sur la représentation et la consultation des travailleurs, 1976

  - Convention n°154 sur la négociation collective, 1981

  - Convention n°177 sur le travail à temps partiel, 1994

  - Convention n°181 sur le travail des agences de placement, 1997

  - Convention n°190 sur la violence et le harcèlement, 2019

  - Recommandation n°206 sur la violence et le harcèlement, 2019

  - Convention n°197 sur le travail sur les plateformes numériques, 2021

  - CSI / Responsable Numérique UC-Afrique

  - Rapports sur le dialogue social numérique et la digitalisation syndicale

  - Guides pratiques sur la syndicalisation et l’inclusion numérique des travailleurs informels

  - Documents nationaux

- Constitution du Burundi (2018)

  - Chapitres relatifs aux libertés syndicales et droits des travailleurs

- Loi sur le travail et la sécurité sociale

  - Gestion des relations professionnelles et formalisation des travailleurs

  - Protection des droits syndicaux

- Politiques et stratégies nationales TIC / Numérique

  - Stratégies gouvernementales pour la digitalisation et l’inclusion numérique

  - Publications et guides sectoriels

- Guides OIT sur le numérique et le travail décent

  - "Digitalization and the Future of Work" (2020)

  - "Technology and the Future of Labour Standards" (2021)

- Manuels et études sur la cybersécurité et la protection des données

  - OIT, CSI, Responsable Numérique UC et ONG spécialisées en TIC

- Études sur l’inclusion des femmes, jeunes et travailleurs informels

  - Rapports de l’OIT et Responsable Numérique UC-Afrique sur la fracture numérique dans le secteur informel

  - Sources académiques et articles scientifiques

- Journals et articles sur :

  - Digitalisation syndicale et E-learning

  - Gestion des données et indicateurs de performance syndicale

  - Cybersécurité et protection des droits numériques des travailleurs

- Exemples :

  - S. De Stefano, Digital Labour Platforms and Worker Rights, 2021

  - J. Manyika et al. The Future of Work in a Digital World, 2020

  - Outils et plateformes numériques utilisés

- Moodle, Microsoft Teams, Zoom, Google Workspace

- Outils de collecte et visualisation des données : Power BI, Tableau

- Solutions de cybersécurité et VPN professionnelles

  - Sources complémentaires

- Rapports annuels et documents internes de la COSYBU

- Retours d’expérience et bonnes pratiques issues des partenaires syndicaux régionaux

- Études de terrain sur l’inclusion numérique et l’accès aux outils par les membres

- Annexes :

  - Annexe 1 : Charte de cybersécurité syndicale de la COSYBU

    - Préambule

La COSYBU reconnaît l’importance de la  digitalisation et transformation numérique pour améliorer l’efficacité, la transparence et l’inclusion syndicale.

Dans ce contexte, la protection des données, la sécurité des systèmes et la confidentialité des communications sont des priorités essentielles.

Cette charte  de cybersécurité syndicale  adaptée à la digitalisation, la protection des données et la sécurisation des échanges internes et externes fixe les principes et bonnes pratiques à respecter par tous les membres, cadres et partenaires.

    - Objectifs de la charte

- Garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations syndicales.

- Protéger les données personnelles des membres et des partenaires.

- Prévenir les incidents de cybersécurité, fraudes, et violations des droits numériques.

- Favoriser une culture  digitale et numérique responsable au sein de la COSYBU.

    - Principes fondamentaux

| Principes | Description |
| --- | --- |
| Confidentialité | Les informations sensibles (données membres, négociations, accords collectifs) doivent être protégées contre tout accès non autorisé. |
| Intégrité | Les données et documents syndicaux doivent être exacts, complets et protégés contre toute altération. |
| Disponibilité | Les systèmes et plateformes numériques doivent être accessibles aux utilisateurs autorisés lorsque nécessaire. |
| Transparence | Toute collecte ou traitement de données doit être justifié et communiqué aux parties concernées. |
| Responsabilité | Chaque membre et cadre est responsable de l’usage sécurisé des outils numériques. |
| Respect de la législation | Conformité aux normes nationales, internationales (OIT, protection des données) et aux bonnes pratiques en cybersécurité. |

    - Bonnes pratiques

- Gestion des mots de passe et authentification

  - Utiliser des mots de passe forts et uniques.

  - Activer l’authentification à deux facteurs (2FA) pour les accès critiques.

- Sécurisation des communications

  - Privilégier les messageries chiffrées pour les échanges sensibles.

  - Ne jamais partager des documents confidentiels sur des plateformes non sécurisées.

- Protection des données des membres

  - Collecter uniquement les données nécessaires.

  - Stocker les données sur des serveurs sécurisés et sauvegardés régulièrement.

  - Respecter le droit à la confidentialité et à la vie privée des membres.

- Utilisation responsable des équipements

  - Les ordinateurs, tablettes et smartphones de la COSYBU doivent être utilisés uniquement à des fins syndicales.

  - Installer et mettre à jour régulièrement les logiciels antivirus et systèmes d’exploitation.

    - Sensibilisation et formation

  - Former régulièrement les cadres et membres aux risques cyber et aux bonnes pratiques numériques.

  - Diffuser des guides pratiques sur la cybersécurité.

- Surveillance et gestion des incidents

  - Signaler immédiatement tout incident ou tentative de violation.

  - Tenir un registre des incidents et des mesures correctives prises.

- Gouvernance et responsabilités

  - Comité de cybersécurité de la COSYBU : supervise l’application de la charte, veille à la conformité et recommande des améliorations.

  - Responsables TIC : maintenance des systèmes, gestion des accès et formation continue.

  - Tous les membres : respect des principes et participation à la sécurisation des données.

- Mise en conformité et sanctions

Tout manquement à la charte peut entraîner :

  - Avertissement ou rappel à l’ordre.

  - Suspension temporaire de l’accès aux outils numériques.

  - Sanctions disciplinaires conformément aux règlements internes de la COSYBU.

- Révision de la charte

- La charte sera révisée tous les deux ans ou en cas d’évolution significative des technologies et des risques numériques.

- Les membres seront informés de toute mise à jour et devront confirmer leur engagement à respecter la nouvelle version.

  - Annexe 2 : Modèle de Plan d’Action Numérique par Secteur

Le Modèle de plan d’action numérique par secteur ou feuille de route pratique  adapté à la COSYBU est structuré de manière à pouvoir être appliqué à chaque secteur d’activité ou branche professionnelle (syndicats ou fédération affilié).

    - Identification du secteur

- Nom du secteur (syndicat) / branche professionnelle :

- Nombre de membres :

- Spécificités numériques : (niveau de familiarité avec les outils, accès Internet, usage de smartphones)

| Niveau de familiarité avec les outils |  |
| --- | --- |
| Accès Internet |  |
| - Usage de smartphones) |  |

    - Objectifs numériques par secteur/syndicat/fédération

| Objectifs stratégiques | Description | Résultats attendus |
| --- | --- | --- |
| Renforcement et développement des compétences numériques | Former les membres aux outils numériques et à la cybersécurité | Membres capables d’utiliser les plateformes E-learning et collaboratives |
| Digitalisation du dialogue social | Utiliser des outils numériques pour consultations, réunions et suivi des accords | Suivi efficace des négociations et des accords collectifs |
| Inclusion et accès équitable | Assurer la participation des femmes, jeunes et travailleurs informels | Réduction de la fracture numérique et augmentation de la participation |
| Veille et plaidoyer | Collecter et analyser des données sectorielles pour le plaidoyer | Décisions basées sur des preuves et informations actualisées |

    - Activités – clés

| Activité | Responsable | Ressources nécessaires | Échéancier | Indicateurs de performance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Formation E-learning sur les outils numériques | Formateur TIC | Plateforme LMS, guides, vidéos | Trimestre 1 | Nombre de participants, taux de complétion |
| Mise en place d’un portail sectoriel | Responsable TIC | Serveur, logiciel web, design | Trimestre 2 | Portail opérationnel, nombre de connexions |
| Digitalisation des réunions et négociations | Secrétaire de secteur | Zoom / Teams, tableaux de suivi | Toute l’année | Nombre de réunions digitalisées, taux de participation |
| Collecte de données sectorielles | Analyste de données | Formulaires numériques, bases de données | Trimestre 2–4 | Nombre de rapports produits, qualité des données |
| Sensibilisation à la cybersécurité | Formateur TIC | Guides, vidéos, ateliers | Trimestre 1–2 | Taux de participation aux ateliers, incidents signalés |
| Promotion de l’inclusion numérique | Animateur secteur ou syndical | Smartphones partagés, formations ciblées | Toute l’année | Taux de participation femmes/jeunes/travailleurs informels |

    - Ressources humaines, techniques et financières.

| Type | Détails |
| --- | --- |
| Humaines | Formateurs TIC, responsables de secteur, analystes de données, animateurs communautaires |
| Techniques | Plateformes E-learning, messageries sécurisées, outils de collecte et analyse de données |
| Financières | Budget pour infrastructures, licences logicielles, formation, communication et suivi |

    - Suivi et évaluation

| Indicateur | Méthode de mesure | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Nombre de membres formés | Rapports LMS et attestations | Trimestriel |
| Participation aux réunions numériques | Statistiques plateforme | Mensuel |
| Qualité des données collectées | Audit interne des bases | Semestriel |
| Inclusion numérique | Rapports de participation par groupe | Trimestriel |
| Incidents de cybersécurité | Registre des incidents | Mensuel |

  - Annexe 3 : Plan d’action et budget de la stratégie de   numérisation de la COSYBU 2025–2035.

# Le Plan d’action et budget de digitalisation  et numérisation de la COSYBU 2025–2035 fait partie intégrante  de la Stratégie  de Numérisation

    - Objectif général du plan d’action :

Mettre en œuvre la Stratégie de numérisation de la COSYBU afin de moderniser l’organisation, améliorer la gouvernance, renforcer la transparence et offrir des services numériques efficaces à ses membres.

    - Organisation du plan

- Phase 1 : Fondations numériques (2025–2027)

- Phase 2 : Intégration et optimisation (2028–2031)

- Phase 3 : Innovation et maturité digitale (2032–2035)

Chaque phase comprend les axes stratégiques prioritaires, les actions concrètes, les résultats attendus et le budget estimatif.

    - Détail du plan d’action

    - Objectif du  détail du plan d’action : Assurer la mise en œuvre effective de la Stratégie de   numérisation de la COSYBU à travers des actions concrètes, planifiées dans le temps, avec responsabilités et budget estimatif.

    - Phases de mise en œuvre

| Phase | Période | Objectif principal |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 2025–2027 | Fondations numériques et pilotage |
| Phase 2 | 2028–2031 | Intégration des systèmes et optimisation |
| Phase 3 | 2032–2035 | Innovation, automatisation et maturité digitale |

      - Plan d’action détaillé par axe stratégique

### AXE 1 : Gouvernance et pilotage de la transformation numérique

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Création de l’Unité de Transformation Digitale | Structure opérationnelle en place | Bureau Exécutif | 80 000 |
| Élaboration de politiques et normes numériques | Cadre normatif adopté | Comité de pilotage Numérique | 40 000 |
| Mise en place de mécanismes de suivi et reporting | Pilotage efficace | Comité de pilotage | 20 000 |
| ### Sous-total Axe 1 : 140 000 USD |  |  |  |

### AXE 2 : Numérisation des processus organisationnels

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dématérialisation des procédures administratives | Réduction des délais | Unité Technique Numérique | 100 000 |
| numérisation de la gestion financière et comptable | Traçabilité accrue | Finance | 120 000 |
| Gestion électronique des documents et archives | Accès rapide et sécurisé | Unité Technique Numérique | 90 000 |
| ### Sous-total Axe 2 : 310 000 USD |  |  |  |

### AXE 3 : Systèmes d’information et infrastructures

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en place d’un système d’information intégré | Centralisation des données | Unité Technique Numérique | 300 000 |
| Modernisation des équipements et réseaux | SI performant et fiable | Responsable Numérique | 150 000 |
| Solutions cloud et interopérabilité | Flexibilité et continuité | Responsable Numérique | 120 000 |
| Sous-total Axe 3 : 570 000 USD |  |  |  |

### AXE 4 : Données, reporting et aide à la décision

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centralisation des bases de données des membres | Données fiables et sécurisées | Unité Technique Numérique | 90 000 |
| Mise en place de tableaux de bord et indicateurs | Pilotage basé sur données | Unité Technique Numérique | 120 000 |
| Rapports automatisés et analyses | Meilleure prise de décision | Unité Technique Numérique | 80 000 |
| Sous-total Axe 4 : 290 000 USD |  |  |  |

### AXE 5 : Services numériques aux membres

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plateformes numériques pour syndicats et coopératives | Communication renforcée | Unité Technique Numérique | 150 000 |
| Portail web et applications mobiles | Services accessibles | Unité Technique Numérique | 120 000 |
| Outils collaboratifs et messagerie sécurisée | Collaboration efficace | Responsable Numérique | 80 000 |
| Sous-total Axe 5 : 350 000 USD |  |  |  |

### AXE 6 : Sécurité numérique et protection des données

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Politique de cybersécurité et gestion des risques | Données protégées | Responsable Numérique | 100 000 |
| Systèmes de sauvegarde et continuité | Continuité des services | Responsable Numérique | 80 000 |
| Sensibilisation à la sécurité numérique | Réduction des incidents | Responsable Numérique / RH | 40 000 |
| ### Sous-total Axe 6 : 220 000 USD |  |  |  |

### AXE 7 : Renforcement des capacités et conduite du changement

| Action | Résultat attendu | Responsable | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| Formations continues du personnel | Compétences renforcées | RH / Unité Technique Numérique | 100 000 |
| Sensibilisation des membres | Adoption effective | RH / Unité Technique Numérique | 60 000 |
| Accompagnement au changement organisationnel | Transformation durable | Unité Technique Numérique | 50 000 |
| Sous-total Axe 7 : 210 000 USD |  |  |  |

  - Synthèse budgétaire par phase

| Phase | Période | Budget estimatif (USD) |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 : Fondations | 2025–2027 | 640 000 |
| Phase 2 : Intégration et optimisation | 2028–2031 | 1 000 000 |
| Phase 3 : Innovation et maturité | 2032–2035 | 900 000 |
| Total général | 2025–2035 | 2 540 000 |

  - Gouvernance et suivi du plan d’action

- Comité de pilotage Numérique : supervision et arbitrage stratégique

- Unité de Transformation Numérique COSYBU : coordination et exécution technique

- Rapports semestriels et annuels : suivi des indicateurs et performances

- Audits techniques et financiers : contrôle de l’utilisation des ressources

  - Indicateurs de performance clés

- % de processus organisationnels numérisés

- % de membres utilisant les services numériques

- Délais moyens de traitement des dossiers

- Satisfaction des utilisateurs / membres

- Sécurité et disponibilité des systèmes

  - Conclusion

Le présent Plan d’Action et Budget 2025–2035 constitue l’instrument opérationnel central de mise en œuvre de la  Stratégie de    Numérisation de la COSYBU. Il permet de traduire les orientations stratégiques en actions concrètes, mesurables et financées, garantissant une transformation numérique progressive, durable et alignée avec les priorités internes de la COSYBU.